丽水学院校长办公室文件

丽学院办〔2018〕32号

丽水学院校长办公室

关于印发《丽水学院关于进一步加强科研

工作的若干意见》等文件的通知

各部门、二级学院、直属单位：

经第40次校长办公会议审议通过,现将《丽水学院关于进一步加强科研工作的若干意见》《丽水学院纵向科研项目管理办法》《丽水学院纵向科研项目经费管理办法》《丽水学院横向科研项目及经费管理办法》《丽水学院知识产权保护与促进办法》等印发给你们，请遵照执行。

丽水学院校长办公室

2018年3月30日

丽水学院

关于进一步加强科研工作的若干意见

科研工作是提高人才培养质量、培养高层次创新型人才的重要支撑，是提高师资队伍整体素质、提升学科建设水平的重要途径，是强化服务社会职能、推进文化传承与创新的重要源泉，也是增强学校核心竞争力、早日取得硕士学位授予权、建设特色鲜明的高水平应用型大学的重要保证。

为进一步贯彻落实全国科技创新大会精神，实现学校“十三五”发展规划，根据《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》和浙江省《关于进一步完善省财政科研项目资金管理等政策的实施意见》，结合《浙江省普通本科高校分类评价管理改革办法》和《新增硕士学位授予单位申请条件》，现就进一步加强学校科研工作提出如下意见。

1.提高科研意识，营造科研氛围

没有高水平的科学研究，就不能造就高水平的师资队伍，更不能培养出高质量的创新型人才，科研工作水平在决定一所大学的社会影响力和美誉度方面起着不可替代的重要作用。需要在强化教学中心地位的同时，强调教学科研的和谐统一，突出科研的支撑地位。学校的各项工作要围绕教学与科研展开，怎样有利于教学、科研的发展应成为学校的强音，应成为学校各部门的自觉行为。在学校的舆论阵地，加大对科研工作先进典型的宣传，旗帜鲜明地弘扬发展是硬道理，浓厚校园的科研氛围，引导教师转变科研工作的理念和思路。广大教师要与时俱进，更新理念，充分认识到科研既是提高人才培养质量的关键，也是提高自身素质和学术水平的主要手段和途径，做好科研工作是每位教师的基本职责。全校上下要进一步统一思想，加强顶层设计，加快科研平台建设，凝聚学科团队，加大人才引进力度，切实提高科研水平，提升科研成果质量，发挥科研工作在学校各项工作中的支撑引领作用。

2.培育创新领军人才和团队，加强科研队伍建设

围绕浙江省一流学科和硕士学位点建设，凝聚学科团队和研究方向，根据建设要求集中力量引进学科带头人和高层次人才。

实施“青年科研骨干培养计划”，选派青年教师到帮扶学校或博士后工作站开展课题研究。打造一批主攻方向明确、优势明显、特色鲜明的科研团队，培育一批创新领军人才。以高层次平台为依托，以地方区域社会发展和行业特色产业经济为着力点，重点培育和建设基础研究、应用研究和人文社科等领域的省、市级创新团队。

完善学校与地方政府或企事业单位共建研究机构和校内研究机构管理办法，完善校级研究机构考核激励机制，对人员组成、研究任务不明确，不能有效开展研究工作的研究机构实行退出机制。从资源调配、经费支持、年度考核等方面研究有利于团队形成的制度和措施，帮助团队解决基本的场地、设备、运行经费等问题。

3.以高水平项目为目标，提高承担科研项目的能力

以国家、省（部）重大、重点科研项目的组织和申报为重点，通过有效组织和积极争取，实现国家、省重大专项和国家自然科学基金项目、国家社科基金等承担项目逐年提升。大力开展有组织的科研活动，多渠道筹措科研经费，加大科研经费投入，设立校级科研项目，厚实研究基础。加强基层学术组织的培育和团队基础的积累，提高原始创新能力，提升我校基础研究能力和水平。瞄准产业技术发展动向，紧密结合经济社会发展的重大需求，加强主动设计和联合攻关，积极争取国家、省重大研发项目，着力突破对产业竞争力整体提升具有全局性影响和强带动性的关键共性技术，推动行业科技进步。紧紧围绕经济社会发展中的热点问题，积极开展人文社会科学研究，出台重大重点项目培育制度，争取国家、省级重大项目和重大横向项目有持续的新突破。

4.加大重大成果培育力度，提高科研成果质量

围绕重点领域、关键技术及地方战略性新兴产业发展等各方面需求，结合学校学科优势、科研资源和知识积累，积极开展重大重点项目的顶层设计。通过科研主题遴选、学科方向布局、研究人员集结、启动培育项目、持续跟踪推广等举措，加大优秀科研成果培育力度，提高市厅级科研成果奖励力度，制定校级科研成果评选办法。每两年开展一次学校科学技术奖和人文社科奖的评选，出台高水平成果奖励制度。进一步整合校内外资源，培育大成果。积极组织申报省部级科学技术奖，以重大科研项目的实施和转化作为高水平成果的成长点，力争取得一批具有国际先进水平或国内领先水平的标志性科研成果。在2020年以前，实现省级科学技术奖（自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖）零突破。

5.加强科研平台建设，提升协同创新能力

科研平台是高校科学研究、创新人才培养的重要基地，是凝聚团队、培育成果、共享资源的重要手段。重点建设并充分发挥学校现有各级各类协同创新中心、重点（工程）实验室、科技创新服务平台、人文社科基地的示范作用，争取再新建若干各类科研平台，并在国家级科研基地建设方面采用联合共建方式争取实现新突破。加大工作力度，积极争取浙江省哲学社会科学重点研究基地和智库建设。在各级科研平台的建设中，优化省级科研平台专业技术和管理岗位的设置，建立科研平台专兼职结合、相对稳定的科研和管理队伍。鼓励科研平台联合帮扶学校培养硕士研究生，实现省级平台研究生培养全履盖。进一步完善和调整基层学术组织的建设，建好一批有区域特色的校级研究机构，理顺科研平台、机构的管理机制，完善评价考核体系，加大对考核优秀的省级平台支持力度。

6.推进政产学研一体化，增强社会服务能力

“服务决定地位”，为全面提升学校服务社会的能力和水平，积极探索政产学研的有效合作形式和机制，组织开展“一博士服务一企业（单位）”活动。引进博士的科研启动费用于相关的基础研究和应用研究，调动教师积极开展决策咨询、专题调研、技术培训、技术服务的积极性，不断拓宽服务领域，增强服务能力，扩大服务总量。构建仪器设备开放共享平台，完善共享科研设施和大型仪器设备的管理运行机制。提高社会服务总量。鼓励教师以多种形式参与企业技术创新，以科技成果对外投资组建高新技术企业，实现高新技术向现实生产力的转化。以服务求支持，以贡献求发展，允许教师兼任企业技术顾问或技术指导、管理顾问、法律顾问等。合理分配职务科研成果转化收益，重要贡献人员和团队的收益比例不得低于80%。加强学校科研成果推广和技术转移工作，建设一支专兼职结合的科技成果推广和技术转移队伍。

7.发挥科研需求导向作用，培育新的科研增长点

根据国家建设应用型大学和学校特色发展的要求，做好顶层设计，促进学科专业排名不断提高，明确学校重点发展的学科领域和学科方向。在保持现有学科优势的基础上，为适应国家、省、市的发展战略和产业结构升级，研究调整部分学科专业、院系的设置。培育和加快新兴学科的发展，进一步推动与地方政府或龙头企业合作进程，在区域性社会发展、块状经济的结构调整及转型升级过程中，利用我校的学科、团队优势为其进行技术改进和科技提升。扩大人文社科和应用性学科科研活动的范围，与区域各县（市）建立长期全方位合作，逐步形成“一院一县（行业）”服务体系，解决学校目前科研项目和成果申报面临的面窄、量少，学科和行业分布不均匀等问题。鼓励二级学院自主设立科研项目，接受学校科研管理部门的指导与监督，视同校级项目计科研工作量，只作考核不计酬。

8.加强科技成果示范推广，促进技术成果转移转化

加强对科技成果转化的管理、组织和协调，促进科技成果转化队伍建设，优化科技成果转化流程，通过本单位负责技术转移工作的机构或者委托独立的科技成果转化服务机构开展技术转移。鼓励采取转让、许可或者作价投资等方式向企业或其他组织转移科技成果。深化技术转移和成果转化机制改革，全面落实高校自主处置科技成果并自主确定收益分配比例的政策，促进科技成果产业化、资本化。培养既懂技术又懂市场的复合型技术转移转化人才，加强学生创新创业教育，增强学生创新创业能力。

9.推进科教融合，支撑创新型人才培养

提倡研究型教学，以科研带动教学，以教学促进科研。推动科研成果以出版专著、编辑教材等形式尽快转化为教育教学内容。积极推进国家级大学生创新创业训练计划项目的实施，培养学生的创新创业能力。利用科研平台，为学生开设综合性、研究性、设计性的创新性实验，提高学生的综合实践和动手能力。鼓励教师利用自己的科研经历和学术资源，指导学生开展科研训练、撰写高水平的学术论文、申请专利，为学生参加学科竞赛提供必要的条件。充分利用教师在产学研合作中积聚的人脉资源，建立校外学生实习基地，为学生进入企业实习和就业提供机会。鼓励吸收本科生进入科研项目，推行优秀本科生导师制。鼓励本科生考研，加强兼职硕士生导师队伍建设。建立教研与科研互通机制，统一科研与教研管理平台，探索科研分与教研教改分相互等效机制，促进教科研同步提升。

10.加强对外合作和学术交流

结合“一带一路”的国家战略和“著名侨乡”的地方特色，根据我校科研的优势与特点，在医学、工程、信息、教育等领域紧密跟踪国际科研和学术动态，加强与国内外大学、科研机构和企业开展科学研究、人才培养的合作，联合建立科研机构。参与全球或区域性的双边、多边科技合作计划和人员交流，鼓励教师在国际学术、技术组织中任（兼）职，确保学校优势特色领域的科研和学术水平处于国际前沿。进一步加大与帮扶对口支援学校的科研合作力度，与市农科院、林科院、人民医院建立紧密合作关系。发挥学术活动作为原始创新源头的示范作用、引导作用和前瞻作用，各学科和领域要形成学术活动对科研工作的拉动效应，促进不同功能、不同类型、不同层次学术交流的形成，积极开展与经济社会发展主题相关的重大学术活动和高水平的前沿学术活动。研究对学术水平较高、规模影响较大、上下合作好的大型学术活动给予政策支持。

11.实行以增加知识价值为导向的分配政策

坚持服务国家地方需求和注重实际贡献的评价导向，明确重点发展的学科领域和学科方向，列出学校特需和急需的学科科研项目、平台和成果等清单。对进入清单的学科方向，在论文期刊等级的确定、科研项目的认定、科研成果的培育和科研成绩认定等方面给予一定程度的倾斜和政策支持。积极实行以增加知识价值为导向的分配政策，提高科研人员成果转化收益分享比例，探索对创新人才实行股权、期权、分红等激励措施。转化科技成果以股份或出资比例等股权形式给予个人奖励的，获奖人在取得股份、出资比例时，暂不缴纳个人所得税。根据国家、省的科研政策和科研发展新态势，进一步调整和修改科研业绩点和科研分的计算办法，引导科研绩效向高层次项目、高水平成果和高端平台倾斜。充分发挥收入分配政策的激励导向作用，激发广大科研人员的积极性、主动性和创造性，鼓励多出成果、出好成果，推动科技成果向现实生产力转化。进一步发挥科研项目资金的激励引导作用，加强科技成果产权对科研人员的长期激励，形成体现增加知识价值的收入分配机制。

12.探索不同学科、类型的科研评价方法

推进科研评价机制改革，建立以科技创新质量、贡献、绩效为导向的分类评价体系，完善科研评价体系。根据学校实际，实行分类评价，对于不同学科门类、不同类型的科研工作，建立不同的评价考核标准和奖励政策。建立“代表性成果”评价机制，正确评价科技创新成果的科学价值、技术价值、经济价值、社会价值、文化价值。理工科以基础研究和应用开发为侧重点，人文社科以学术研究和对策研究为侧重点，以实现基础研究和应用研究并重，自然科学与社会科学协调的发展目标。建立教研和科研的等价机制，促进教改研究和科学研究共同进步。优化科研业绩量化标准，重点完善人文社科类，尤其是艺术、创作类科研评价指标体系和量化标准。探索建立科研转化与解决经济社会现实问题的机制，建立合理的科研评价周期。进一步完善社会服务与推广型人才的评价标准，调动科研人员从事科研创新和成果推广转化的积极性。

13.完善教师科研工作量考核和职称评聘办法

要有“静待花开”的定力，引导科研人员潜心钻研，科研业绩考核实行聘期考核，减少考核指标数量，让教学科研人员从过多过苛的要求，僵硬的指标，繁琐的表格中解放出来。进一步拓展优秀教师职称职务的晋升渠道，将专利创造、标准制订及成果转化作为职称评审的重要依据，发明专利转化应用情况与论文指标要求同等对待，横向课题与纵向课题指标同等对待。教学业绩考核中将教研和科研工作绩效实行互通互用，聘期完成的科研教学业绩点和科研分作为下一轮岗位聘任的重要依据。学校重点考核二级学院、研究机构的年度学科建设与科研任务完成率。二级学院、研究机构制定教师教学工作量和科研工作量的等效计算办法，实行聘期考核，减少考核维度，让教师能集中精力做自己擅长的事。

14.完善科研和经费使用管理，推进“阳光工程”

进一步明确纵向科研和横向科研的界限，对于纵向科研经费管理按照国家和省的有关规定，实行简化预算编制，提高间接费用比重，加大绩效激励力度。明确劳务费开支范围，不设比例限制，改进结转结余资金留用处理等方式。以市场委托方式取得的横向经费，纳入学校财务统一管理，实行有别于财政拨款科研项目的管理方式，由学校按照委托方要求或合同约定管理使用。全面贯彻执行国家和省“关于科研经费使用的若干规定”，推进科研经费使用“阳光工程”，加强科研项目和经费使用的监督管理，确保科研经费规范、合理、有效使用。

15.加强科研保障，提高服务质量

遵循“以人为本、以人为友”的科研管理服务理念，强化服务意识，提高科研管理水平，规范办事程序，提高办事效率，提升服务质量。加强组织领导，实现经费保障，确保科研经费、平台建设经费不移作它用，及时报销。加强学术道德建设与监督，营造良好的科研创新环境与学术研究氛围。充分利用信息化手段，建立健全科研、财务和项目负责人共享的信息平台，提高科研管理效率和便利化程度。坚持“有利于承担大项目、有利于获取大成果”的原则，积极探索以创新团队和课题负责人相结合的科研组织管理模式，着力解决人才内部流动与待遇等关键问题，促进多学科交叉和交融，确保重大项目和团队建设的有效组织与实施。

丽水学院纵向科研项目管理办法

第一章　总则

第一条　为充分发挥学校在科研管理工作中的主体作用，提高科研管理水平，促进我校科研工作健康可持续发展，根据国家有关法律、法规和政策，结合学校实际，制定本办法。

第二条　本办法适用于各类纵向科研项目和校级科研项目。

纵向科研项目：指经公开申请和评审，各级政府部门有正式批文（或合同）的各类科研项目（含人才工程项目）、国际科技合作项目。

校级科研项目：指学校设立的各类科研项目，包括校高层次课题预研项目、科研启动基金项目、学校成果转化项目，以及其它校级科研专项等。其中：

学校高层次课题预研项目指学校为申请国家级和省部级重大（重点）项目而设立的前期预研项目。

科研启动基金项目是指学校为博士和引进人才从事科学研究而设立的校级科研项目，其经费来源及额度根据学校人才引进相关政策和聘任协议而定。

学校成果转化项目指为承担国家级及省部级重大（重点）课题负责人完成课题后的后续研究、成果鉴定、申报成果奖及成果转化而设立的项目；其它科研专项指根据当年学校科研工作计划和经费预算安排由科研管理与地方合作处不定期组织申报的校级项目。

第二章　项目申请与立项

第三条　科研管理与地方合作处承担各级各类纵向科研项目的申报管理工作。

第四条　二级学院是各类纵向科研项目的二级管理单位，负责本学院教职工各类科研项目的申报组织管理工作。

第五条　申请人根据各类科研项目的申报条件和申报时间，按规定填写各类项目申报书，经所在二级学院（部门）初审，科研管理与地方合作处审核后向有关部门推荐；其中限额申报的科研项目，经科研管理与地方合作处初审后提交校学术委员会审议或直接提交校学术委员会评审，择优向有关部门推荐。

学校高层次课题预研项目的申请与立项按高层次课题预研项目管理办法的有关规定执行。

科研启动基金项目的申请与立项按科研启动基金项目管理办法的有关规定执行。

学校成果转化项目由国家级或省部级重大重点课题负责人在完成课题任务后自主申请，科研管理与地方合作处备案管理。经费来源为课题结余经费。

其它校级专项由科研管理与地方合作处依据当年度校科研工作计划发布公告，申请与立项按当年相关规定执行。

第六条　经项目组织单位或计划主管部门评审获批准的项目，签订科研任务书（或合同）后正式立项。科研管理与地方合作处在学校公告栏或科研管理与地方合作处网站上公示，立项通知直接寄到项目负责人的，须持立项文件、合同书等材料到科研管理与地方合作处备案。

第三章　项目实施与管理

第七条　学校是科研项目管理的责任主体，科研管理与地方合作处依据项目合同（任务书）的预期目标和要求，督促科研人员按进度完成各项研究内容，了解项目执行进度和进展情况，确保项目顺利实施。

第八条　科研项目管理实行项目负责人负责制。项目负责人对科研项目实施负有直接责任，要按照国家各级各类科研管理有关规定和项目合同（任务书）要求开展科学研究，对项目实施全过程进行科学规范管理。要确保项目研究的科学性和合理性，并对科研成果的真实性负相应责任，自觉接受国家有关部门和学校的监督和检查。

第九条　科研项目合同（任务书）一经批复应认真履行，任务目标原则上不予调整，确需调整并符合上级科研主管部门项目管理调整范围的，应依据相关管理要求履行有关程序。对于涉及项目实施过程中研究目标、研究内容、研究进度和执行期、主要研究人员、合作单位等重大事项的变更，项目负责人要组织专家论证并提交科研管理与地方合作处备案，按照项目组织单位或计划主管部门规定的相关程序、要求办理和执行。防止利用任务调整降低研究目标、水平或造假。对任务调整造成的不良后果，项目负责人要承担相应的责任。未经审批随意变更并对学校科研工作造成不良影响的，由项目负责人承担相关责任，并三年内限制申报各类其它纵向课题。

第十条　因项目负责人特殊情况（如出国、病休、调动等）需终止该项目时，由项目负责人提出申请并提交研究总结报告、财务决算等有关材料，经科研管理与地方合作处审核后报上级项目组织单位或计划主管部门审批，同时原渠道上缴余款。

第十一条　因项目负责人调动需变更项目主持单位时，由项目负责人提出申请并提交财务决算等相关材料后，学校签署同意转出意见，同时在结余经费中收回学校配套经费。

第十二条　外校调入人员原主持的各类纵向项目可自行决定是否变更项目主持单位。项目负责人按相关项目管理规定办理项目主持单位变更手续。项目负责人须向科研管理与地方合作处出具项目组织单位或计划主管部门同意变更主持单位的有效证明，以及由原主持单位确认的该项目进展情况说明和经费使用明细情况表（由原主持单位财务确认盖章）等相关材料，同时提交一份该项目的申报书及立项下达文件、合同书及经费预算使用计划。我校科研管理与地方合作处协助科研人员作好项目变更的相关工作。变更为我校的各类项目须执行我校科研项目相关的管理规定。

第十三条　外校调入人员原主持的国家级课题和省（指浙江省）部级重大课题，如在立项时间当年或次年转入我校按校内同等级项目给予科研业绩考核，其它情况按校内同等级项目计结题部分科研业绩。凡计入业绩考核的项目要求课题经费的50%以上拨入我校财务。

第十四条　调离本单位的项目负责人，如能在我校按计划完成在研省（部）级及以上课题的，须向科研管理与地方合作处提交在研项目完成计划的担保承诺书，并享受校内职工完成项目同等待遇。

第十五条　各级各类纵向科研项目经费的管理按纵向科研项目经费管理办法的有关规定执行。

第四章　项目结题与验收

第十六条　项目负责人应在合同或研究计划规定的时间内完成研究工作，在进行项目研究过程中，应注意编写、收集相关技术资料，准备好有关项目验收（或鉴定）材料，向科研管理与地方合作处提出项目验收（或鉴定）申请，报请项目主管部门核准后，进行验收（或鉴定）。需审计处审计、审签的结题项目，由科研管理与地方合作处向审计处出具委托书，项目组提供结题审计、审签的相关材料。

第十七条　项目负责人应协助科研管理与地方合作处做好科研项目的档案存留工作，项目完成后须向科研管理与地方合作处提供符合合同规定要求的完整技术资料，包括项目验收（或鉴定）申请书、项目合同书（复印件）、项目实施工作与技术总结报告、涉及技术与经济指标的有关证明材料、项目经费审计报告（或项目经费决算报告）、与项目成果有关的知识产权资料（包括技术资料、证明材料、专著、论文等）、项目验收（或鉴定）证书等资料一套。

第十八条　学校建立科研项目负责人信用档案，对逾期不结题或被撤销的项目负责人作信用记录，限报有关科研项目，酌情追回科研业绩和配套经费。

第五章　附则

第十九条　本办法如与国家有关法律、法规、政策相抵触，按国家有关法律、法规、政策执行。对科研项目管理中遇到的特殊问题，由科研管理与地方合作处组织专家研究解决。

第二十条　本办法自发文之日起执行，原有相关规定即行废止。

第二十一条　本办法由科研管理与地方合作处负责解释。

丽水学院纵向科研项目经费管理办法

第一章　总则

为加强纵向科研经费的管理，提高科研经费使用效率，促进科研工作健康发展，全面提升我校科研竞争力和社会服务能力，根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发[2014]11号）、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》（厅字〔2016〕35号）、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）、教育部、中央编办、发展改革委、财政部、人力资源社会保障部《关于深化高等教育领域简政放权放管结合优化服务改革的若干意见》（教政法〔2017〕7号）、中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅《关于进一步完善省财政科研项目资金管理等政策的实施意见》（浙委办发〔2017〕21号）等有关文件精神，结合我校实际，特制定本办法。

第一条　纵向科研项目经费是指我校通过承担国家或地方政府常设的科研计划或者科研专项项目取得的科研项目经费，各级政府部门下达的科研项目经费，校级科研项目经费、纵向项目配套经费和科研启动经费等按纵向科研经费管理。

第二条　纵向科研项目经费（含项目配套经费）的预算和使用严格执行国家有关部委、省相关部门和项目组织单位或计划主管部门的科研经费管理政策和规定。

（一）学校科研管理与地方合作处具体负责科研项目的合同管理，督促项目负责人按照项目立项通知书、合同和项目预算开展科研工作，监督科研项目经费的使用，协助学校计划财务处做好科研经费的管理工作。

（二）学校计划财务处、科研管理与地方合作处负责制订和完善校内科研经费财务管理制度及运行流程，负责科研经费的财务核算。协助项目负责人，严把科研经费支出报销关。

（三）学校审计处负责科研经费的审计、监督检查工作，按照项目组织单位或计划主管部门的要求对科研项目的经费管理和使用进行定期、不定期或专项审计，出具经费审计报告。对违规使用经费的，学校作出相应的处理。

（四）纵向科研项目经费实行项目负责人负责制。项目负责人应对所承担项目的经费使用和管理负主要责任，应当自觉接受各有关部门的管理和监督，并对科研经费使用的真实性、合法性和有效性承担直接的经济与法律责任。

第二章　科研经费到款及配套管理

第三条　各级各类科研经费，不论资金来源渠道，均纳入学校财务统一管理、集中核算，并实行专款专用。由计划财务处按规定出具票据。

第四条　科研经费到校后，由计划财务处向科研管理与地方合作处开具科研项目经费“到款通知单”，科研管理与地方合作处根据立项批文（或合同）向计划财务处开具“经费分配明细表”，并要求项目负责人根据合同制定“纵向项目经费预算表”，计划财务处根据“纵向项目经费预算表”按项目明细核算。

第五条　学校对以第一申请单位为丽水学院的省部级及以上纵向项目到账经费给予配套，国家级项目和省部级重大重点项目按到校经费1:0.5的比例配套，省部级项目按到校经费1:0.25的比例配套。单项配套经费不超过20万。

国家级项目和省部级重大重点项目作为参与单位并有经费拨入学校的，按1:0.25的比例配套，最高不超过10万元，并在项目结题后提交有关署名我校的科研成果。

我校作为第一技术支撑单位且项目负责人为我校的以企业为项目申报单位的省部级重大重点及以上项目，按到校经费1:0.25的比例给予配套，最高不超过10万，并在项目结题后提交有关署名我校的科研成果。

根据学校发展需要，学校同项目组织单位或计划主管部门另有配套经费约定的纵向项目按约定办理。

外校调入人员原主持有国家级课题和省部级重大课题（指浙江省）如按相关规定程序变更为我校为主持单位的项目，原则上要求项目结余经费拨入我校财务统一管理，我校将对由项目管理部门直接拨入我校财务部分经费按上述有关规定给予配套。拨入我校的项目经费按我校相关的科研经费使用管理规定进行管理使用。

第三章　科研经费支出管理

第六条　纵向科研项目经费使用必须严格执行相应管理制度和预算，依法依规使用项目经费。

第七条　纵向科研项目经费由项目负责人审批报销支出。报销程序和开支标准按国家和学校有关规定执行。

第八条　直接费用管理。直接费用是指在项目研究过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括：

（一）设备费：是指在项目研究过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁和使用外单位仪器设备而发生的费用。

应当严格控制设备购置，鼓励共享、租赁以及对现有设备进行升级。

（二）材料费：是指在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。

（三）测试化验加工费：是指在项目研究过程中支付给外单位（包括项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。

（四）燃料动力费：是指在项目研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。

（五）差旅/会议/国际合作与交流费：是指在项目研究过程中开展科学实验（试验）、考察调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、交通、食宿等费用；为了组织开展学术研讨、咨询交流等活动而发生的会议费用；项目研究人员出国及赴港澳台、外国专家来华及港澳台专家来内地开展学术合作与交流的费用。

举办会议前，须向科研管理与地方合作处提出会议申请并编制经费预算，计划财务处按预算审核报销。会议期间发生的专家咨询费、讲课费、评审费等按照国家和学校有关规定执行。国际合作与交流费严格执行国家和学校外事经费管理的有关规定。

（六）出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目研究过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

（七）劳务费：是指在项目研究过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者和项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务费用，以及项目聘用人员的社会保险补助费用。

劳务费开支标准参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定。在项目经费中支出劳务费必须制订劳务费发放清单，注明项目名称、编号和负责人，以及发放劳务费依据。劳务费支出均以转帐方式发放，并依法缴纳个人所得税。

（八）专家咨询费：指在项目研究开发过程中，支付给临时聘请的咨询专家及参与项目验收专家的费用，以及外聘短期访问学者的费用。

专家咨询费不得支付给本课题组成员以及履行项目管理职务行为的相关工作人员。专家咨询费支出均以转帐方式发放，并依法缴纳个人所得税。支出标准按照国家和学校有关管理规定执行。

（九）其他费用：指在项目实施过程中发生的除上述费用以外的其他必要支出。

第九条　间接费用管理。间接费用是指在项目组织实施过程中无法在直接费用中列支的相关费用，由管理费用和绩效支出组成。中央和省级财政科技计划（专项、基金等）中实行公开竞争方式的研发类项目，均要设立间接费用，间接费用以不超过直接经费扣除设备购置费的一定比例核定，国家自然科学基金项目：500万元以下的部分为20%，500万元至1000万元的部分为15%，1000万元以上的部分为13%；国家社会科学基金项目以项目资助总经费核定：50万元及以下部分为30%，超过50万元至500万元的部分为20%，超过500万元的部分为13%；省财政科研项目：500万元（含）以上的部分为15%，200万元（含）至500万元的部分为20%，200万元以下的部分为25%，社会科学、软科学、省自然科学基金和软件类科研项目按全额30%。

管理费：是指在项目实施过程中对使用学校现有仪器设备、房屋和日常水、电、气、暖消耗及其他有关管理费用的补助支出（如项目审计费）。学校按一定比例或金额提取项目管理费，项目管理办法或项目合同对管理费提取有明确规定的，从其规定；没有明确规定的，纵向科研项目管理费按项目到校科研经费总额的分段提取，50万元及以下按5%提取，50万元以上部分按3%提取。

激励费：指为体现科研人员价值，结合科研人员在项目研究中的实际贡献而安排的绩效支出费用。项目负责人应按成员实际贡献大小给予分配。

激励费在项目中期检查后经科研管理与地方合作处批准可以列支50%；依据合同按时结题验收的项目可以列支剩余50%激励费。经项目主管部门批准延期2年以内（含）结题验收的项目可以列支剩余激励费的30%；延期2年以上结题验收的项目只能支取剩余激励费的20%。不予验收或终止的项目，剩余50%的激励费由财务收回用于管理费，统一管理使用。

激励费的列支需由项目负责人提出分配方案，科研管理与地方合作处审核，计划财务处集中发放至相关人员的工资卡内，并依法缴纳个人所得税。激励费支出不纳入绩效工资总额。

第十条　科研项目经费报销的票据应为本年度或上一年度的符合国家规定的正式票据，票据必须按经费使用计划分类报支。如有特殊情况需另作出说明，并经科研管理与地方合作处审批。

第十一条　禁止使用科研项目经费支付各种罚款、违约金、滞纳金、捐款、赞助、投资以及任何方式变相谋取利益的各种奖金、福利等国家禁止列入的其它支出。

第十二条　除法律有规定或在合同中有约定外，凡使用科研项目经费购置的仪器设备，均属于学校资产，必须纳入学校资产统一管理，具体参照学校有关仪器设备和国有资产管理相关规定执行。凡涉及采购的按学校有关采购管理规定执行。所购置的仪器设备项目组有优先使用权。与协作单位共同购置的仪器设备应在合同书（协议书）中注明相关产权归属和使用的条款。项目负责人有义务协助学校做好相关的财产登记手续。

第十三条　加强科研经费预算编制与使用管理。项目经费预算编制必须坚持目标相关性、政策相符性与经济合理性原则，实事求是地编制项目预算，应对仪器设备购置、合作单位资质及拟外拨资金进行重点说明。科研经费使用应严格按照经费预算执行，但在项目总预算经费不变的情况下，科研经费的使用与调整应遵循以下“五四三二”原则：

（一）“五可调”原则。指项目直接费用中的“材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、其它费用等五个经费科目，根据项目研究需要既可调增，也可调减。由项目负责人提出经费调整申请，报学校归口管理部门审批。

（二）“四不增”原则。指项目直接费用中的设备费、会议/差旅/国际合作与交流费、专家咨询费、劳务费预算只能调减不能调增。如需调减，由项目负责人提出经费调整申请，报学校归口管理部门审批。

（三）“三合并”原则。会议费、差旅费、国际合作与交流费合并为一个科目，合计不超过直接费用10%（自科）或20%（社科）的，不需要提供预算测算依据；超过直接费用10%（自科）或20%（社科）的，需要对计划开展的会议、调研、国际合作与交流等所需经费情况作出具体说明。

（四）“二不变”原则。指项目间接费用中的管理费、激励费二个科目不得调整，按项目合同规定预算执行。

项目主管单位另有规定，须遵其规定执行。

第十四条　纵向项目配套经费只能作为直接费使用，可用于项目研究有关的开支，不得用于支付协作（合作）费。纵向项目配套经费列入纵向项目经费预算并按预算执行。

按合同规定，科研项目因非不可抗拒因素或者因非现在水平和条件难以克服的技术难题而中止项目研究的，项目负责人负责退还配套经费。

第十五条　加强科研项目经费转拨管理。项目任务书或合同中约定由外单位承担一定的研究开发、试验等工作的，部分科研经费可以转入协作方，但比例不得超过纵向财政拨款经费的30%（省部级以上重大项目除外）。学校配套经费部分不得作为协作费拨出使用。经费转拨须提供协作合同书，并经学校科研、财务部门审批。严格执行项目预算，不得层层转拨、变相转拨经费，不得借科研协作之名，将科研经费挪作它用。

第十六条　调离本单位的项目负责人，如能按计划在校内完成在研科研项目的，须向科研管理与地方合作处提交在研项目完成计划的担保承诺书，经科研管理与地方合作处审核后，暂时冻结科研项目总经费的30%（含校配套部分），待项目提交结题成果后给予解冻，同时享受校内职工完成项目同等待遇。如需变更主持人单位的，要持调入单位的有关接受证明，项目经费拨出调入单位使用，但学校配套部分不予拨出，并追缴已使用部分。

第十七条　校级项目经费管理严格执行教育部、财政部及省教育厅、财政厅的相关规定。其中：

校高层次课题预研项目的经费具体开支按高层次课题预研项目管理办法执行。

引进人才科研启动基金项目的经费具体开支按科研启动基金项目管理办法执行。

其它校级专项由科研管理与地方合作处依据当年度校科研工作计划发布相关公告，执行相关规定。

校成果转化项目经费管理参照学校纵向科研配套经费使用范围执行。

第十八条　科研管理与地方合作处定期会同有关部门对科研经费使用情况进行检查，定期进行项目经费信息公开。项目负责人要主动协助各职能部门及时真实了解科研经费使用信息，确保学校按要求做好科研经费使用信息公开工作。主动公开项目预算、预算调剂、资金使用（重点是间接费用、外拨资金、结余资金使用）、研究成果等情况。项目因故中止或延期，在提交中止或延期报告时应附经费使用情况清单，科研管理与地方合作处视项目执行情况撤销、追回或保留经费。

第四章　科研经费结算管理

第十九条　对需要进行项目验收或财务结算的科研项目，项目完成后，项目负责人应会同计划财务处清理账目，结清应收应付款。

第二十条　加强项目结存结余经费管理。科研项目年度剩余经费在项目实施计划期间可继续使用。项目完成任务目标并通过验收后的结余经费，由科研管理与地方合作处统筹安排用于科研活动的直接支出。

纵向科研项目结题后的结余经费，可由其项目负责人提出后续研究项目的研究计划及经费预算，经科研管理与地方合作处批准备案后，转为成果转化项目继续使用2年，结余经费只能用于直接费，按校级项目经费使用规定执行。2年后未使用完的，按财务有关规定处理。

第五章　附则

第二十一条　本办法若与国家、省、市相关法规文件相抵触的，以国家、省、市相关法规文件为准。

第二十二条　本办法自发文之日起执行，原有相关规定即行废止。

第二十三条　本办法由学校计划财务处协同科研管理与地方合作处解释。

丽水学院横向科研项目及经费管理办法

第一章　总则

第一条　为进一步规范和加强横向项目管理，充分调动我校教师承担横向科研项目的积极性，根据《中华人民共和国合同法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）、《中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅关于进一步完善省财政科研项目资金管理等政策的实施意见》（浙委办发〔2017〕21号）等有关规定，结合我校实际，特制定本办法。

第二条　横向科研项目是指由政府部门、企事业单位委托的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等以合同方式取得的项目。申请文件的承担单位中没有本单位署名的纵向项目，由承担单位转拨本单位的外协经费，一般按横向项目对待。

第二章　职责与权限

第三条　科研管理与地方合作处负责横向科研项目的过程管理、合同管理和结题管理，并配合学校计财、审计等相关部门做好横向经费使用的审核、审计和监督检查工作，承担相应的项目管理责任。

第四条　横向科研项目实行项目负责人负责制。项目负责人负责编制项目经费的预算和决算，并按照项目合同书中约定的经费使用用途、范围和开支标准合理、规范使用项目经费，自觉接受有关部门的监督检查，按规定及时办理结题及结账手续，并对项目经费使用的真实性、合法性直接承担经济与法律责任。

第五条　科研管理与地方合作处、计划财务处、审计处和二级学院、项目负责人应各司其职，紧密配合，加强对横向项目经费的监督检查，实现横向项目经费全过程管理，逐步形成良好的校内监督长效机制。

第三章　项目管理

第六条　横向科研项目必须以书面形式签订合同，合同条款必须符合《中华人民共和国合同法》、《丽水学院合同风险管理规定》的要求，合同书须由双方法人代表或委托代理人签字并加盖单位公章，报科研管理与地方合作处备案。凡不具备独立法人资格的校内各二级单位不得对外签订横向项目合同，否则签约人承担由此产生的一切责任。

第七条　项目合同执行完毕后，项目负责人须以书面形式递交结题申请并附相关材料，科研管理与地方合作处审核并颁发结题证书。

第八条　项目合同需要变更、解除或撤销时，报科研管理与地方合作处备案。对项目不能按合同完成，又不能提出相应解决办法的，暂停或终止该项目经费使用。给学校声誉和利益带来损害、造成恶劣社会影响的，追回该项目已开支经费及相关科研奖励，并视情节轻重在项目申报、岗位聘任、职称评审、业绩考核等方面给予相应处罚。

第九条　若项目负责人调离学校，其项目须征得委托方同意后，书面委托项目组其他人员负责完成。科研管理与地方合作处审核后方可办理离校手续。

第四章　经费管理

第十条　横向经费纳入学校财务统一管理，实行有别于财政拨款科研项目管理方式，按照委托方要求或合同约定管理使用。合同未约定的按本办法开支经费。

第十一条　横向科研项目经费支出包括直接费用和间接费用。直接费用是指项目研究开发过程中耗用的可以直接计入项目成本的费用，包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会务费、合作协作研究与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、业务招待费等。间接费用是指在项目组织实施过程中无法在直接费用中列支的相关费用，包括管理费和激励费。管理费用于项目承担单位为项目研究提供的现有仪器设备及房屋，水、电、气、暖消耗，激励费用于科研人员的激励支出。

第十二条　直接费用的各项支出由项目负责人根据合同约定和项目需要编制预算；间接费用按照学校相关规定执行，直接费和间接费不设比例限制，但不得在核定的间接费用以外再以任何名义在项目经费中重复提取、列支相关费用。

第十三条　单项经费100万元以下的项目，学校按总经费的5%提取管理费，100万元及以上部分的按3%计提。

第十四条　转拨和外协经费必须在合同中明确约定，明确协作方名称、协作费用金额及用途。项目负责人不得借协作之名，将项目经费挪作它用，或转入有经济利益关系的个人或单位。

第十五条　劳务费主要用于项目组成员及项目聘用人员的劳务支出，劳务费预算不设比例限制。劳务费支出必须制订发放清单，注明项目名称、编号、负责人及发放依据，劳务费支出均以转帐方式发放至相关人员银行账户内，并依法缴纳个人所得税。劳务报酬不纳入学校绩效工资总额。

第十六条　除法律有规定或在合同中有约定外，凡使用横向项目经费购置的固定资产均属于国有资产，统一纳入学校资产管理，按国有资产管理相关规定办理手续，项目负责人不得以任何方式隐匿、私自转让、非法占有国有资产或利用国有资产谋取私利。

第十七条　项目结余经费原则上应在项目结题后6个月内办理财务结算手续。结余经费可由项目负责人提出后续研究项目计划及经费预算，经科研管理与地方合作处批准备案后，转为成果转化项目并按规定列支。

第五章　附则

第十八条　本办法自发文之日起执行, 原有相关规定即行废止。

第十九条　本办法由科研管理与地方合作处负责解释。

丽水学院知识产权保护与促进办法

第一章　总则

第一条　为了加强丽水学院（以下简称学校）的知识产权保护工作，鼓励师生员工积极从事发明创造及智力创作，促进科技成果转化，切实维护学校知识产权权益，根据国家有关法律法规规定，结合学校实际，特制订本办法。

第二条　本办法所称“所属单位”，是指学校的各二级学院、基层学术组织、研究机构、校办企业、各处（部）及附属单位等一切法人或非法人单位；所称“师生员工”是指学校在编人员、聘用人员、合作项目研究人员、在校学生和进修人员以及访问学者等。

第三条　本办法所称“知识产权”包括：

（一）专利权；

（二）著作权及其邻接权（主要指科技作品、百科全书、辞书、教材、学位论文、工程设计、产品设计图纸和说明、计算机软件、电子出版物、摄影、录音及录像作品、规范汇编等）；

（三）商标权和学校冠名权（包括学校注册商标、学校的名称、校标以及其他服务性标记）；

（四）学校依法注册的互联网域名权；

（五）集成电路布图设计专有权；

（六）未公开信息专有权（包括技术秘密和商业秘密）；

（七）依照国家法律、法规或者依法由合同约定归属于学校的知识产权。

第二章　知识产权的归属

第四条　执行学校的任务或者主要是利用学校的物质、技术条件所完成的智力成果，是职务智力成果，归学校所有。包括：

（一）在职教职工在本职工作中所取得的智力成果；

（二）在职教职工履行学校交付的本职工作以外的任务所取得的智力成果；

（三）在校学生在学校学习期间所取得的与所学专业相关的智力成果；

（四）离退休、辞职、调离或因其他原因离开学校的职工，自离退休或离开学校之日起一年内所取得的，与在校期间承担的任务有密切联系、或直接属于在学校本职工作范围的智力成果。

利用学校的物质条件是指利用学校的资金、以学校名义获得的政府项目或非政府项目经费、学校的设备、原材料及不对外公开的技术资料等。

第五条　由学校主持，代表学校意志创作，并由学校承担责任所完成的作品属职务作品，职务作品的著作权按两种情况行使：

（一）有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由学校享有：

1.主要是利用学校及所属单位的物质技术条件创作，并由学校或所属单位承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件、集成电路布图设计等职务作品；

2.法律、行政法规规定或者合同约定著作权由学校享有的职务作品。

（二）除本条第一款规定以外的职务作品，著作权由作者享有，但学校有权在其业务范围内优先使用。作品完成两年内，未经学校同意，作者不得许可第三人以与学校使用的相同方式使用该作品。

第六条　学校派出的人员，包括访问学者、进修人员、公派留学生等派出国的人员和派往国内其他单位的研究人员，在国外或外单位完成的智力成果，除与接受单位有协议外，智力成果权归学校所有。

第七条　来学校学习、进修或合作研究的在校学生、客座研究人员或其他临时聘用人员，在校学习或工作期间完成的智力成果，归学校所有。有合同约定的，从其约定。

第八条　在执行学校工作任务过程中形成的技术秘密和商业秘密，包括技术信息、经营信息及书面、电子、音像、图片等资料归学校所有。

第三章　知识产权管理

第九条　科研管理与地方合作处为学校知识产权的归口管理部门，负责学校知识产权的管理工作，负责解决我校有关知识产权的争议和纠纷。

第十条　凡学校职务发明创造需申请专利、商标、计算机软件著作权时，申请人应按要求填写“丽水学院知识产权申请审核表”同时提交如项目计划书、科技合同等科技成果共享证明，经所属院系审核，报科研管理与地方合作处审查后，再办理各类知识产权的申请事宜。

第十一条　与外单位或个人的合作研发，合同中必须包含知识产权条款，明确知识产权的归属及权益分配、违约责任、争议处理等知识产权事项约定。

第十二条　向国内、外单位或个人转让专利权、商标权、著作权、计算机软件著作权时，须报科研管理与地方合作处审定，并办理符合国家法定的知识产权权利转让手续。

第十三条　学校组织实施职务科技成果登记备案、转化时，科技成果完成人应当配合，不得将职务科技成果及其技术资料和数据占为己有，不得阻碍职务科技成果的转化，侵犯单位的合法权益。

第十四条　职务发明创造完成人及其所在单位，以其拥有的知识产权或技术成果作为出资或入股时，应对该知识产权或技术成果进行评估；学校所属的法人单位因变更、终止进行清算时，也应对其所有的知识产权进行评估。评估后的无形资产由科研管理与地方合作处协同相关管理部门报学校审定后，按有偿使用原则执行。具有独立法人资格的校办经济实体使用学校知识产权时也应采取有偿使用原则。

第十五条　在科技项目的申请、立项、执行、验收、奖励、转化时，应确保原始技术资料的完整性，并根据项目实际情况确定知识产权保护措施。

第十六条　学校及其所属单位的师生员工，在国内外发表学术论文、出版学术专著、讲学、访问、参加会议、参观、接受科技咨询等学术活动中，对属于保密的信息和技术须在科研处进行密级登记，并按照国家和学校有关保密的规定执行。

第十七条　学校所属单位在本办法的原则下，负责本单位的知识产权管理工作。对承担科研任务的师生员工，在进校时可以签订知识产权保密协议；对参加国内外科技活动和科技产品展览会参展的项目应执行保密审查制度；对本单位业务范围内不为公众所知的科技秘密，经营信息，必须结合实际签订保密协议，必要时签订竞业禁止协议。

第四章　成果转化与奖励

第十八条　职务智力成果的完成人依法享有署名权、获得奖励和报酬的权利。职务智力成果及转化是教职工晋级、职称评定和考核的重要依据；对贡献突出的，可以破格评定、聘任，包括职务科技成果完成人和相关管理人员。

第十九条　学校设立知识产权发展基金，纳入学校年度经费预算，用于资助或奖励我校为第一权利人的知识产权申请、维护和转化，知识产权数据库等信息平台建设，知识产权宣传和人员培训等知识产权发展相关工作。

第二十条　凡本校职务科技成果申请知识产权获得授权后所需的申请费、代理费、实审费、授权费等费用，可在对应一流（重点）学科、科技平台和科研项目经费中支出，发明专利取得授权后，发明人无上述经费开支的，报经科研管理与地方合作处审核后给予资助。

第二十一条　职务科技成果转化收益留归学校。通过转让、许可方式取得的科技成果转化收益计入事业收入；作价投资取得的股权红利和其他投资收益计入其他收入。科技成果转让、许可他人使用或者作价投资过程中发生的评估费、差旅费、税金、中介服务费等费用计入事业支出。

第二十二条　职务科技成果应当通过协议定价、在技术交易市场挂牌交易、拍卖等方式确定价格。通过协议方式确定科技成果价格的，应当规定并公开异议处理程序和办法，并在本单位和技术交易市场公示，公示内容包括科技成果名称、内容摘要、转化方式、拟交易价格，公示时间不得少于十五日。受让方是职务科技成果完成人或者其利害关系人的，应当予以标明。

通过在技术交易市场挂牌交易、拍卖方式进行科技成果转化的，应当合理确定挂牌交易、拍卖的基准价格。

第二十三条　学校可以将科技成果作价投资或者作为注册资本，享有相应的资产权利，承担相应责任，由学校国有资产管理处统一管理科技成果作价形成的资产。

第二十四条　学校依法对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励,奖励支出不纳入学校绩效工资总额：

（一）以技术转让或许可方式转化职务科技成果的，从净收入中提取85%的比例用于奖励；

（二）以职务科技成果作价投资实施转化的，从作价投资取得的股份或者出资比例中提取85%的比例用于奖励,获奖人在取得股份或出资比例时,暂不缴纳个人所得税；

（三）自行实施或者与他人合作实施职务科技成果的，在实施转化成功投产后五年内，可以每年从实施该项科技成果的营业利润中提取20%的比例用于奖励。

完成、转化职务科技成果的主要贡献人员获得奖励的份额为奖励总额的80%，承担科技成果转化的技术转移机构工作人员和管理人员获得奖励的份额为奖励总额的5%。

（四）获政府有关部门的科研成果奖励，全额归成果完成人所有。

第二十五条　在不变更权属的前提下，学校支持职务科技成果完成人与学校协议实施该项科技成果。学校未与科技成果完成人签订实施协议,且在专利授权后或者其他科技成果登记备案后超过1年未组织实施、转让或者作价投资的，科技成果完成人可以自行实施或者与他人合作实施该项科技成果，所得收益归科技成果完成人所有。

第二十六条　职务科技成果转化过程中，科技成果完成人可以要求获得一定比例的科技成果权属份额奖励，取得科技成果权属份额的科技成果完成人不再参与该项科技成果转化后单位所获收益的分配。已获取奖励的除外。

第二十七条　学校及所属具有独立法人资格的单位负责人，是职务科技成果主要完成人或者对职务科技成果转化做出直接重要贡献的，可以按照有关规定获取奖励和报酬。

第二十八条　对完成、转化职务科技成果做出重要贡献人员的奖励支付期限可以在与相关人员签订的协议中约定，无约定的须在取得科技成果转化收入之日起六个月内进行奖励；以作价投资方式转化科技成果的，在股权登记或者变更时完成股权奖励。法律、法规另有规定的，从其规定。

第二十九条　全体教职工都有保护学校知识产权的义务，学校任何单位或个人有权监督本办法的执行，并有权阻止、制止和举报违反本办法的人员和行为，对举报有功的单位或个人予以奖励。

第五章　责任

第三十条　违反本办法有关规定，给学校权益造成损失的，要追究直接责任者和所属单位主要负责人的责任，由科研管理部门或者其他有关部门按照管理职责视情节轻重予以处罚：对情节较轻的批评教育，扣发绩效工资，收缴全部非法所得；对情节严重的给予降级降职、开除公职等行政处分；触犯刑律的移交司法机关依法追究。

第三十一条　通过在技术交易市场挂牌交易、拍卖等方式确定职务科技成果价格，或者通过协议定价并按照规定在本单位和技术交易市场公示的，单位负责人已按照本办法履行勤勉尽责义务且没有牟取非法利益的，不承担因科技成果转化后续价值变化产生的决策责任。

第三十二条　因严重学术不端造成知识产权无效的，学校将追回一切奖励和产生的费用。

第六章　附则

第三十三条　在国外及港澳地区被授予发明专利的，由学校学术委员会另行规定。

第三十四条　本办法如同国家有关法律、法规相抵触，按国家有关法律、法规执行。

第三十五条　本办法自发布之日起执行，原有相关规定即行废止。

第三十六条　本办法由科研管理与地方合作处负责解释。

丽水学院校长办公室                   2018年4月2日印发